## Checklista
Projektägare: |  |  |  |  | Checklista överlämning av driftinstruktioner |  |  |  | Projektnr: |  | LOC
Projektledare:
Projektnamn: | [9 empty] | Avstämd på uppdragsmöte den:
Förvaltningsobjekt: | [9 empty] | Avstämd på överlämnandesmöte den:
Handlingar |  | Informations-säkerhets-klassning | Gäller i detta projekt | Plats för dokumentation | Dokumentformat | Överlämnat datum | Granskare av dokumentation | Sign Granskare | Lägger in dokument | Kommentarer
Hyresgästpärm/information
T.ex. säkerhetssystem, |  | K2/K3 |  | Hos hyresgäst
Underhållsinstruktioner ex. golv |  | K2 |  | Hos hyresgäst
Drift och Skötselinstruktioner övergripande
Protokoll/Intyg för kontroll/besiktning och funktionskontroll |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word+PDF |  | Driftcontroller |  | CAD/BIM
Protokoll från samordnad funktionsprovning |  | K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word+PDF |  | Driftcontroller |  | CAD/BIM
Injusteringsprotokoll |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word+PDF |  | Driftcontroller |  | CAD/BIM
Underlag för CE -märkning / alternativt CE -märka entreprenaden direkt. |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word+PDF |  | Spec. Bygg
Sammanställning avsteg från styrdokument |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Excel |  | Driftcontroller |  | TF
Uppdatering av installationsdatabas
Importlista installationer |  | K2 |  | Faciliate | Excel |  | Teknikförvaltare |  | Sys.förv.
Service och felanmälan under garantitiden
Omfattning av service under garantitiden , samt datum för servicebesök. |  | K2 |  | Advantum | PDF |  | Driftcontroller |  | CAD/BIM
Gränsdragningslista garanti |  | K2 |  | Advantum | PDF |  | Driftcontroller |  | CAD/BIM
Rutin felanmälan, kontaktlista |  | K2 |  | Advantum | PDF |  | Driftcontroller |  | Kundtjänst
Ansvarsfördelning inför garantibesiktning |  | K2 |  | Advantum | PDF |  | Fastighetsförvaltare |  | PL
Drift och Skötselinstruktioner, exempel på leveranser från projekt
Mark | Markarbeten, schaktarb & spontning | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Finplanering | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Inmätning | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Energibrunnar | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Energicontroller |  | CAD/BIM
| Vinterskötselplan | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Driftcontroller |  | CAD/BIM
| Sommarskötselplan | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Driftcontroller |  | CAD/BIM
| Uteskötselplan | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Driftcontroller |  | CAD/BIM
Stomme | Prefabstomme | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Betongstomme | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Brandskydd stomme | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Tätskikt | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Smide avväxlingar, div stålkompl | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Håltagning | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
Tak | Yttertak | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Tätskikt takbeläggning | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
Fasad | Fasad | K1/K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Solskydd | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Plåtarbeten | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Mur och fasadputs | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Fönster | K1/K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Portar, partier inkl övr fasad beslag | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Hiss |  | CAD/BIM
| Ambulansportar | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Hiss |  | CAD/BIM
Inv stomkompl | Avjämning, pågjutning | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Gipsväggar | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Murning, utlagning, fogning | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Brandtätningar, brandskyddsmålning | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Dörrar | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Dörrbeslagning | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Låssystem | K1/K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Strateg säkerhetssystem |  | CAD/BIM
Ytskikt | Målning | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Kakel/Klinker | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Mattor | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Undertak | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
Inredning och rumsbeslagn | Inredning | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
| Vitvaror | K1 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
Brand
Brandskyddsbeskrivning |  | K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word+PDF |  | Spec.Brand SBA |  | PL
Bristlista (info hämtas från Advantum) |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Excel |  | Teknikförvaltare |  | TF
Anläggarintyg brandlarm |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Strateg säkerhetssystem |  | Spec.
Styrmatris brandlarm |  | K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Excel |  | Strateg säkerhetssystem |  | Spec.
Styrområdesritningar |  | K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Dwg + Pdf |  | Strateg säkerhetssystem |  | Spec.
Anläggarintyg, ändringsbilaga sprinkler |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Strateg säkerhetssystem |  | Spec.
Leveransbesiktning (entreprenadbesiktning) brandlarm och sprinkler |  | K2 |  | REQS Objekt/byggnad/central | Excel+PDF |  | Strateg säkerhetssystem |  | PL
Teleregistrering - brandlarm |  | K2 |  | Elkoda |  |  | Strateg säkerhetssystem |  | Projektör
Larmavtal (larmoperatör) |  | K2 |  | Faciliate och Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Driftcontroller |  | DC
Larmavtal (teknikoperatör) |  | K2 |  | Faciliate och Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Driftcontroller |  | DC
Mediaavtal, FJK, FJV, tappvatten, spillvatten, sprinkler, el etc |  | K2 |  | Faciliate och Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Driftcontroller |  | DC
Tillstånd brandfarlig vara |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Driftstrateg |  | Driftstrateg
Drift och Skötselinstruktioner för installationer
50 VVS
Ångsystem, beskrivning av anläggning för ångproduktion |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
Tryckkärl, intyg första kontroll (besiktning) |  | K2 |  | REQS | Databas |  | Spec.VVS |  | Spec
52 Tappvattensystem
Tappvattensystem, driftkort |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Dwg + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
Tappvattensystem, funktionsbeskrivning med ev kriskoppling |  | K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
Tappvattensystem, ventilförteckning |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Excel + Pdf |  | Driftcontroller |  | CAD/BIM
Tappvattensystem, injusteringsprotokoll VVC-krets |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
Tappvattensystem, besiktningsintyg samt riskbedömning och FLT-program av tryckkärl |  | K2 |  | Faciliate | Word + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
52.HB Medicinska gaser
Medicinska gaser, protokoll säkerhetsbesiktning |  | K2 |  | REQS | PDF |  | Spec.Med gas |  | Besiktnings-man
Medicinska gaser, systembeskrivning |  | K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word + Pdf |  | Spec.Med gas |  | CAD/BIM
Medicinska gaser, besiktningsintyg samt riskbedömning och FLT-program av tryckkärl |  | K2 |  |  |  |  | Spec.Med gas
53.CB Sopsugningssystem
Systembeskrivning |  | K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
53.E Tvättsugningssystem
Systembeskrivning |  | K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
55 Kylsystem
Fjärrkyla/Kyla, systembeskrivning med ev kriskoppling |  | K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
Kyla, driftkort |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Dwg + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
Kyla, injusteringsprotokoll |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
Kyla, ventilförteckning |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Excel + Pdf |  | Driftcontroller |  | CAD/BIM
Kyla, besiktningsintyg samt riskbedömning och FLT-program av tryckkärl |  | K2 |  | Faciliate | Word + Pdf |  | Spec.VVS
56 Värmesystem
Fjärrvärme/värme, systembeskrivning med ev kriskoppling |  | K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
Fjärrvärme/värme, driftkort |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
Värme, injusteringsprotokoll |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
Värme, besiktningsintyg samt riskbedömning och FLT-program av tryckkärl |  | K2 |  | Faciliate | Word + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
Värme, ventilförteckning |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Excel + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
57 Ventilationssystem
Luftbehandling, systembeskrivning |  | K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
Luftbehandling, driftkort |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Dwg + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
Luftbehandling, injusteringsprotokoll |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Word + Pdf |  | Spec.VVS |  | CAD/BIM
Luftbehandling, spjällförteckning |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Excel + Pdf |  | Driftcontroller |  | CAD/BIM
Luftbehandling, OVK besiktningsprotokoll |  | K2 |  | REQS | Databas |  | Spec.VVS |  | Besiktnings-man
63 Elkraftsystem
~ Apparatförteckning |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Elsäkerhetsansvarig |  | CAD/BIM
~ Funktionsbeskrivning |  | K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Elsäkerhetsansvarig |  | CAD/BIM
64 Telesystem
Teleregistrering - Säkerhet |  | K2/K3 |  | Elkoda | Elkoda |  | Strateg säkerhetssystem |  | Projektör
Säkerhet - anläggarintyg |  | K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Strateg säkerhetssystem |  | Projektör
Säkerhet - låsschema |  | K2/K3 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Strateg säkerhetssystem |  | Projektör
Larmavtal (larmoperatör) |  | K2/K3 |  | Faciliate och Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Driftcontroller |  | DC
Larmavtal (teknikoperatör) |  | K2/K3 |  | Faciliate och Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Driftcontroller |  | DC
Teleregistrering - Telesystem (UR, kallelsesignal mm) |  | K2 |  | Elkoda | Elkoda |  | Strateg säkerhetssystem |  | Projektör
Fastighetsnät, Teleregistrering (inkl kabellista, panelkort, mont ritning) |  | K2/K3 |  | Nätadministrationen | Elkoda |  | Spec.Fastighetsnät |  | Projektör
Fastighetsnät, mätprotokoll |  | K2 |  | Nätadministrationen | PDF |  | Spec.Fastighetsnät |  | CAD/BIM
Inomhusnät (Mobil och Rakel), Mätprotokoll |  | K2 |  | Nätadministrationen | PDF |  | Spec.Fastighetsnät |  | CAD/BIM
Inomhusnät (Mobil och Rakel), Apparatlista |  | K2 |  | Nätadministrationen | PDF |  | Spec.Fastighetsnät |  | CAD/BIM
Inomhusnät (Mobil och Rakel), Nätschema |  | K2/K3 |  | Nätadministrationen | PDF |  | Spec.Fastighetsnät |  | CAD/BIM
7 Transportsystem
Transportsystem (Hiss, Lyftanordningar), driftkort |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | Dwg + PDF |  | Spec.Hiss |  | CAD/BIM
Transportsystem (Hiss, Lyftanordningar), Driftsinstruktioner (Se YUH.71 Locums Projekteringsanvisningar Hissystem) |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Hiss |  | CAD/BIM
Transportsystem (Hiss, Lyftanordningar), besiktningsintyg (slutlig kontroll återkommande, 2-års besiktning och 5-års garantibesiktning) |  | K2 |  | REQS | Databas |  | Spec.Hiss |  | Besiktnings-man
Transportsystem (Hiss, Lyftanordningar), Drift- och underhållsinstruktioner (Se YUK.71 LOCUMS Projekteringsanvisningar Hissystem) |  | K2 |  | Advantum Objekt/byggnad | PDF |  | Spec.Hiss |  | CAD/BIM
Transportsystem (Rörpost), systembeskrivning |  | K2 |  | Advantum Objekt/Byggnad | PDF |  | Spec.Bygg |  | CAD/BIM
81 Styr och övervakning för fastighetsdrift
Dokumentation enligt Styrdokument 81, Styr och övervakning |  | K2/K3 |  | Advantum, Objekt/byggnad Under utrymme för styr och övervakning | CD/Sticka |  | Spec.Fastighetsautomation |  | System-integratör
Driftkort styr |  | K2 |  | Advantum + driftdatorn | PDF |  | Driftcontroller/Spec Fastighetsautomation |  | System-integratör
* i undantagsfall kan relationshandlingar levereras i 2D efter överenskommelse i projektets styrgrupp.
Note on D7: Gäller: Sätt ett "x" i denna kolumn för både rubrikområde och valda ingående delar för att välja dokument.
Note on E7: Här bestäms plats för dokumentation
Note on G7: Överlämnat datum Notering av datum som handling eller uppgift levererats till mottagare. Vid utförd utbildning noteras datum och närvaroförteckning sparas för dokumentation.
Note on H7: Vem som granskar och lägger dokumentationen på rätt plats
Note on I7: Signatur Granskare Granskare signerar när dok är granskad och inlagd på rätt plats
Note on C10: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A14: Se även respektive teknikområde nedan
Note on C15: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A16: Se även respektive teknikområde nedan
Note on A21: Uppgifter att lägga in i Faciliate innan slutbesiktning. PL ansvarar för att sammanställning av uppgifter att lägga in i Faciliate. - Utbytta eller nya komponeneter skall uppdateras i installtionsdatabasen i Faciliate. Använd Excel-mall för insläsning.
Note on A24: Beslut om service under garantitiden Före produktionsstart, måste med i förfrågan och avtal. PL ansvarar för att överenskommelse träffas med förvaltare om vad som ska upphandlas av entreprenörer och vad driftorganisationen hanterar själva. Informationen vill vi ha in i slutbesiktningsprotokollet.
Note on A25: Beslut om service under garantitiden Före produktionsstart, måste med i förfrågan och avtal. PL ansvarar för att överenskommelse träffas med förvaltare om vad som ska upphandlas av entreprenörer och vad driftorganisationen hanterar själva. Informationen vill vi ha in i slutbesiktningsprotokollet.
Note on A26: Rutiner felanmälan, kontaktlista Innan slutbesiktning. Kontaktuppgifter för projektledning, konsulter, entreprenörer och besiktningsorganisation. OBS! Kontaktuppgifterna ska gälla under garantitiden. Tänk på att dessa inte nödvändigtvis är desamma som under projekttiden. Kontaktuppgifter ska omfatta: Företag, Namn, Telefon, E-post, Entreprenadform samt eventuell information till husansvarig.
Note on A27: Ansvarsfördelning inför garantibesiktning Innan slutbesiktning. PL ansvarar för att ansvarsfördelning under garantitiden fastställs. T.ex. ansvarig under garantitiden, strategi för att klara garantibesikitningar, kallelse till garantibesiktning, avstämning av garantianmärkningar och slutrapport med samtliga garantianmärkningar. Ansvarsfördelning kopplas till slutbesiktningsprotokoll.
Note on C48: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on C52: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on C62: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on C73: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A74: Revidera befintlig lista i Advantum.
Note on C76: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A77: Grafisk visualisering av brandstyrningar
Note on C77: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A79: Görs i systemet REQS
Note on A80: Ska utföras i befintlig databas om sådan finns
Note on A81: Larmavtal: Vid ny- eller tillbyggnad skall avtal med operatör tecknas eller utökas. T ex SOS Alarm
Note on A82: Larmavtal: Vid ny- eller tillbyggnad skall avtal med operatör tecknas eller utökas. T ex Addsecure
Note on A83: Om sådant avtal erfordras
Note on A90: Lista över samtliga tryckkärl inom entreprenaden. Ange vilka som är kontrollpliktiga
Note on A93: Levereras av konsult för styr och övervakning
Note on C94: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A97: FLT = Fortlöpande tillsyn (AFS 2017:3)
Note on C101: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A102: FLT = Fortlöpande tillsyn (AFS 2017:3)
Note on C105: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on C108: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on C111: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A112: Levereras av konsult styr och övervakning
Note on A115: FLT = Fortlöpande tillsyn (AFS 2017:3)
Note on C118: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A119: Levereras av konsult styr och övervakning
Note on A121: FLT = Fortlöpande tillsyn (AFS 2017:3)
Note on C125: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A126: Levereras av konsult styr och övervakning
Note on A129: Beteckning för aggregat måste registrerats innan besiktning i REQS, annars går det EJ att ta ut besiktningsprotokoll.
Note on A132: En förteckning över samtliga komponenter/apparater som ingår i entreprenaden
Note on C133: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A136: Ska utföras i befintlig databas
Note on C136: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A137: För larmanläggning som är kopplad till larmcentral
Note on C137: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A138: Befintligt låsschema uppdateras
Note on C138: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A139: Larmavtal: Vid ny- eller tillbyggnad skall avtal med operatör tecknas eller utökas. T ex Nokas
Note on C139: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A140: Larmavtal: Vid ny- eller tillbyggnad skall avtal med operatör tecknas eller utökas. T ex Addsecure
Note on C140: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A141: Ska utföras i befintlig databas Telesystem
Note on A142: Ska utföras i befintlig databas
Note on C142: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A143: Gäller både fiber och koppar
Note on C146: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on C156: Beroende på om handlingen visar övergripande känslig information. Bedömning behöver göras inför överlämnande av handlingar
Note on A157: Se även driftkort för respektive teknikområde ovan

## Bilaga 2-4!!!!! (hidden)
Överlämnande av Handläggare, konsulter, entreprenörer och besiktningsorg.
ÖVERLÄMNANDE
Tjänsteställe |  |  |  | Av handläggare, konsulter, entreprenörer och besiktningsorg.
Datum
Handläggare
Projekt (nr och benämning) |  |  |  | Mottagare ( Förvaltningsområde)
Projektorganisation |  |  |  | Företag |  | Telefon
Konsulter/ Namn |  |  |  | Företag |  | Telefon
Arkitekt
Landsskapsarkitekt
Inredningsarkitekt
Markundersökare, geolog
Byggnadskonstruktör
Vvs-konstruktör
Konstuktör för yttre vatten och avlopp
El-konstruktör
Specialkonsult
Entreprenörer / Namn |  |  |  | Företag |  | Telefon
Bygg
Röranläggning
Luftbehandlingsanläggning
Kylanläggning
El-anläggning
Styrning, övervakningsanläggning
Tele-anläggning
Hiss och transportanläggning
Markanläggning
Besiktningsorganisation
Bygg |  |  |  | Företag |  | Telefon
Rör
Luft
Kyla
El
Tele
Styr
Hiss
Mark
Protokoll för Funktionsprövning och mynighetsbesiktning
| Handlingar |  |  | Beräknad | Verklig leverans | Anmärkningar
leverans
Protokoll från funktionsprovning
och injustering
Byggnadsarbeten
Rör
Luftbehandling
Ovk
Kyla
Ställverk / trafo
Reservkraft
Belysning, värme, motordrift
Tele
Hiss
Maskindrivna portar
Styrning, övervakning
Köksutrustning
Protokoll från samordnad funktionsprovning
Protokoll från myndighetsbesiktning
Brandsyn
Skorstensfejare
Hälsovårdsnämnd
Hissar
Maskindrivna portar
Skyddsrum
Värmepanna
Värmeväxlare
Varmvattenberedare
Oljecistern
Övriga tryckkärl
Kylmaskiner
Övriga handlingar
Köpekontrakt
Garantisedlar
Serviceavtal
Leveransavtal
Slutbesiktningsutlåtande
Övriga besiktningsutlåtanden
Överlämnade av Ritningar och skrivna handlingar
Locum AB |  |  |  |  | ÖVERLÄMNANDE
Överlämnande av ritningar och skrivna handlingar.
Datum:
Förteckning gäller färdiga handlingar.
Underlag från entreprenörer införs ej i förteckningen.
Projekt (nr och benämning ) |  |  |  | Mottagare ( förvaltande enhet )
Byggnadens alfanummer |  |  |  | Hyresgäst
|  |  |  | Beräknad | Verklig
| Handlingar |  |  | leveranstid | leverans | Anmärkning
Ritningar och ritningsförteckning
Mark
Konsult |  |  | A
K
V
E
M
VA
Entreprenör |  |  | S
Hus
Konsult |  |  | A
IA
K
V
E
SÖ
Entreprenörer
rör
luftbehandling
kyla
ställverk, trafo mm
reservkraft
belysning, värme, motordr.
tele
hiss
maskindrivna portar
styrning, övervakning
kök
Driftinstruktioner
Konsult
Skrivna handlingar
Växtförteckning |  |  | (Konsult M)
Konstruktionsberäkningar |  |  | (Konsult K)
Låsschema
Pålningsprotokoll
Materialbeskrivningar