## variable
NAME | TYPE | UNIT | ADDR | RAW_ZERO | RAW_FULL | ENG_ZERO | ENG_FULL | ENG_UNITS | FORMAT | COMMENT | EDITCODE | LINKED | OID

## digalm
TAG | NAME | DESC | VAR_A | VAR_B | CATEGORY | HELP | PRIV | AREA | COMMENT | SEQUENCE | DELAY

## Projektdata
Styrentrepenör: | Styrspecialisten AB
Systemintegratör: | Integrationsspecialisten AB
Projekt: | Akutsjukhuset
Byggnad: | Byggnad A
Anläggngsdel: | Nätstation X
Person SÖE: | Bertil Bertilsson
Person SI: | Anders Andersson
PLC/DUC: | AS01-PLC
Projektnr: | 12345
Datum: | 2019-10-30

## Protokoll Samordnad provning
Projekt: | Dokument: | Anläggningsdel: | Byggnad: | Person SÖE: | Styrentrepenör:
Akutsjukhuset | Samordnad provning | Nätstation X | Byggnad A | Bertil Bertilsson | Styrspecialisten AB
| PLC/Duc: | Datum: | Projektnr: | Person SI: | Systemintegratör:
| AS01-PLC | 2019-10-30 | 12345 | Anders Andersson | Integrationsspecialisten AB
Till grund för samordnad avprovning fanns egenkontroller utförda av respektive entreprenör.
Samordnat funktionsavprovning är utförd och finns redovisad i följande dokument:
"Protokoll taggar i Citect"
"Protokoll larm i Citect"
"Protokoll funktioner i Citect"
Egenkontroll för ovan finns specifierad i dokument "Rutin egenkontroll"
Datum för samordnat prov:
2019-01-01
Ort: |  | Ort:
Datum: |  | Datum:
Anders Andersson |  | Bertil Bertilsson
Integrationsspecialisten AB |  | Styrspecialisten AB

## Rutin egenkontroll
Projekt: | Dokument: | Anläggningsdel: | Byggnad: | Person SÖE: | Styrentrepenör:
Akutsjukhuset | Rutin egenkontroll | Nätstation X | Byggnad A | Bertil Bertilsson | Styrspecialisten AB
| PLC/Duc: | Datum: | Projektnr: | Person SI: | Systemintegratör:
| AS01-PLC | 2019-10-30 | 12345 | Anders Andersson | Integrationsspecialisten AB
Kontroll respektive signal i systemet (SI och SÖE vid inarbetning av PM)
Placering på grafikbild gentemot driftkort
Knytning bildobjekt/popup - klick på objekt, kontroll att popup har samma benämning som bildobjekt
Värdeföränding grafikbild samt popup - ockulär kontroll vid värdeförändring i DUC/PLC
Förändring inställningsvärden - ändra värde i inmatningsfält i popup, säkerställ resultat i DUC/PLC
Manöver/handstyrning - handkör objekt via manöverknappar i popup, säkerställ resultat i DUC/PLC
Kontroll respektive larmpunkt i systemet
Kontrollera att larm inkommer till stor samt liten larmlista (SÖE)
Kontroll larmklass gentemot driftkort (SI)
Kontroll bildobjekts (larmklockans) placering gentemot driftkort (SI)
Kontroll växling från larmlista till bildobjekts placering på grafikbild - högerklick på larmpunkt i lista, "Gå till sida", kontrollera att korrekt grafikbild öppnas (SI)
Kontrollera att larmlista uppdateras vid avgått larm (SÖE)
Kontroll funktion
Tidssynkronisering - ställ om intern tid i PC, kör rapport tidssynkronisering, kontrollera att tid ändras i PLC genom motläsning av variabler på grafiksida "PLC-lista" (SI och SÖE)
Watchdog - sätt DUC/PLC i stopp, kontrollera larmpunkt watchdog enligt ovan. Kontrollera statussymbol i kommunikationsträd (SI och SÖE).
Tidkanalssystem - kontrolleras vid signalavprovning tidkanalsvariabler. Funktion säkerställs genom ändring av tider i tidkanalssystemet, säkerställ resultat i DUC/PLC (SI och SÖE).
Kommunikationsfel Citect - avbryt kommunikation med DUC/PLC genom att avlägsna nätverksanslutning, kontrollera larmpunkt enligt ovan. Kontrollera statussymbol i kommunikationsträd (SI och SÖE).
Trendfunktion - kontrollera att trendpenna går att lägga till samt att värde ges. Kontrollera skalning. Sätt upp trendmall för samtliga processbilder (SI).
Larmlista - kontrollera funktioner för kvittering, blockering, larmkommentar (SI och SÖE).
Trädstruktur - kontrollera växling av grafiksida via trädstrukturen. Kontrollera att trädstrukturen markerar rätt sida vid sidväxling via knappar (SI).

## Arbetsflöde och gränsdragning
Projekt: | Dokument: | Anläggningsdel: | Byggnad: | Person SÖE: | Styrentrepenör:
Akutsjukhuset | Arbetsflöde | Nätstation X | Byggnad A | Bertil Bertilsson | Styrspecialisten AB
| PLC/Duc: | Datum: | Projektnr: | Person SI: | Systemintegratör:
| AS01-PLC | 2019-10-30 | 12345 | Anders Andersson | Integrationsspecialisten AB

## Protokoll taggdatabas Citect
Projekt: | Dokument: |  |  | Anläggningsdel: |  | Byggnad: |  | Person SÖE: | Styrentrepenör (SÖE):
Akutsjukhuset | Protokoll taggar i Citect |  |  | Nätstation X |  | Byggnad A |  | Bertil Bertilsson | Styrspecialisten AB
Variabeldatabas inläst: | PLC/Duc: |  |  | Datum: |  | Projektnr: |  | Person SI: | Systemintegratör (SI):
2019-02-13 18:46 | AS01-PLC |  |  | 2019-10-30 |  | 12345 |  | Anders Andersson | Integrationsspecialisten AB
Variabelnamn i DHC | Signaltyp | Adress | Råvärde min | Råvärde max | Skalat min | Skalat max | Enhet | Kommentar | SÖE Status | SÖE Datum/Sign | SÖE Anmärkning | SI Status grafik | SI Datum/Sign | SI Anmärkning

## Protokoll larmdatabas Citect
Projekt: | Dokument: | Anläggningsdel: | Byggnad: | Person SÖE: |  |  | Styrentrepenör:
Akutsjukhuset | Protokoll larm i Citect | Nätstation X | Byggnad A | Bertil Bertilsson |  |  | Styrspecialisten AB
Larmdatabas inläst: | PLC/Duc: | Datum: | Projektnr: | Person SI: |  |  | Systemintegratör
2019-02-13 18:46 | AS01-PLC | 2019-10-30 | 12345 | Anders Andersson |  |  | Integrationsspecialisten AB
Larmvariabel i DHC | Larmnamn | Beskrivning | Aktiverad tagg i DHC/CitectHMI | Kategori | SÖE - Larmklass | SÖE Avprovad (OK annars anmärkning) | SÖE Datum/sign | SÖE Anmärkning | SI - Bildväxling | SI - Bildobjekt | SI Avprovad (OK annars kommentar) | SI Datum/Sign | SI Anmärkning | Adress

## Protokoll funktioner Citect
Projekt: | Dokument: |  | Anläggningsdel: |  | Byggnad: | Person SÖE: | Styrentrepenör:
Akutsjukhuset | Protokoll funktioner i Citect |  | Nätstation X |  | Byggnad A | Bertil Bertilsson | Styrspecialisten AB
| PLC/Duc: |  | Datum: |  | Projektnr: | Person SI: | Systemintegratör:
| AS01-PLC |  | 2019-10-30 |  | 12345 | Anders Andersson | Integrationsspecialisten AB
Funktion |  | SI Kommentar | SI Status | SI Datum/Sign | SI Anmärkning
Tidsynkronisering central Citect och PLC
Watchdog central Citect och PLC
Tidkanalsystem central Citect
Kommunikationsfelslarm i Citect
PLC finns med på kom.sida
Trendfunktion CitectHMI och Citect, mallfiler
Larmlista central Citect och CitectHMI
Behörighetssystem (AD) central Citect och Citect HMI
Trädstruktur
Systemdokumentation uppdaterad
Funktionstexter/Driftkort inlagda på server
PLC-program lagrade på filserver
Programeringsverkttyg, PLC lagrad på server
Funktion |  | SÖE Kommentar | SÖE Status | SÖE Datum/Sign | SÖE Anmärkning
Watchdog CitectHMI och PLC