## LFS
Vård och Annan verksamhet 2017-2026 | [8 empty] | Landstingsfastigheter Stockholm
Samråd med beställaren | ja
Samråd med ägaren | ja
| Nytt objekt 1) | Prioritet nya objekt 2) | Total utgift |  |  | Investeringsutgifter | [11 empty] | Driftsättningsplan 3) | [9 empty] | Kommentar status 4)
Mkr |  |  | Prognos total utgift | Fastställd enl budget 2016 | Ack förbrukn t.o.m 2015 | Budget 2016 | Prognos 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026
Specificerade objekt
1. Objekt tidigare beslutade av LF 5)
1.1 Strategiska fastighetsinvesteringar
DS Ny behandlingsbyggnad inkl tekn uppr |  |  | 1662 | 1662 | 379.76 | 220 | 274 | 478 | Plan 2018: 245; Plan 2019: 120; Plan 2020: 103; Plan 2021: 62; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2018: 1322; Driftsättningsplan 3) Plan 2020: 340
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 inkl teknisk upprustning |  |  | 608 | 608 | 83 | 200 | 207 | 98 | Plan 2018: 187; Plan 2019: 4; Plan 2020: 14; Plan 2021: 15; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2017: 388; Driftsättningsplan 3) Plan 2018: 220
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN) |  |  | 1940 | 1940 | 150 | 150 | 161 | 475 | Plan 2018: 545; Plan 2019: 545; Plan 2020: 64; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2020: 1940
St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr |  |  | 1560 | 1515 | 104.1 | 135 | 95 | 425 | Plan 2018: 520; Plan 2019: 399; Plan 2020: 17; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2019: 1172; Driftsättningsplan 3) Plan 2020: 388
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus |  |  | 1200 | 1200 | 590 | 350 | 330 | 150 | Plan 2018: 113; Plan 2019: 15; Plan 2020: 2; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2017: 940; Driftsättningsplan 3) Plan 2018: 260
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr |  |  | 2064 | 2064 | 473.8 | 360 | 365 | 612 | 503 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 415 | 1578
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad |  |  | 750 | 700 | 76 | 175 | 153 | 265 | Plan 2018: 217; Plan 2019: 39; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2018: 750
SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter |  |  | 530 | 530 | 215 | 170 | 140 | 127 | Plan 2018: 43; Plan 2019: 5; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2018: 530
Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr |  |  | 853.9 | 853.9 | 70.2 | 280 | 437 | 347 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2018: 854
1.2 Övriga fastighetsinvesteringar
HS-utbyte av styrsystem för klimantanläggning |  |  | 123 | 123 | 105 | 17 | 15 | 3 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2017: 3
HS-utbyggnad av brandlarm |  |  | 113 | 113 | 65 | 30 | 19 | 18 | Plan 2018: 11; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2017: 20; Driftsättningsplan 3) Plan 2018: 10
HS-rivn bef garage och uppförande av nytt garage |  |  | 350 | 350 | 292 | 15 | 57 | 1 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2017: 10
HS - Anpassning 2 avd/år* |  |  | 272 | 385 | 97 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35
HS-omdaning av entrétorg |  |  | 105 | 105 | 84 | 10 | 20 | 1 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2017: 10
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år* |  |  | 128 | 164 | 53 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15
SÖS-Ny kraftförsörjning |  |  | 150 | 150 | 40 | 60 | 106 | 4 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2017: 10
Löwenströmska sjukhus Teknisk upprustning av by 01 |  |  | 554 | 554 | 463 | 70 | 64 | 27 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2017: 250
2. Nya objekt
2.1 Strategiska fastighetsinvesteringar
2.1.1 Utredningsbeslut
DS - hyresgästanpassning by 22 | Nytt | 2 | 143 | 143 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | Plan 2018: 20; Plan 2019: 20; Plan 2020: 60; Plan 2021: 40.5; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2021: 143 | utredningsbeslut finns
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr | Nytt | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 4; Plan 2022: 30; Plan 2023: 115; Plan 2024: 180; Plan 2025: 171; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2025: 500 | utredningsbeslut finns
HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning | Nytt | 10 | 190 | 190 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 2; Plan 2026: 5 | utredningsbeslut finns
HS Uppförande av ny försörjningsbyggnad | Nytt | 10 | 600 | 600 | 0 | 3 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0 | utredningsbeslut finns
St Göran-Ombyggn av vårdavdelning med anledning av myndighets- och hygienkrav | Nytt | 10 | 315 | 315 | 0.9 | 15 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0 | utredningsbeslut finns
St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj | Nytt | 10 | 540 | 540 | 0 | 4 | 1 | 1 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0 | utredningsbeslut finns
SÖS-By 18-Ombyggnation | Nytt | 1 | 500 | 0 | 2.2 | 0 | 5 | 10 | Plan 2018: 73; Plan 2019: 210; Plan 2020: 200; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2020: 500 | utredningsbeslut i budget 2017
2.1.2 Inriktningssbeslut
Bromma - vårdavdelningar inkl tekn uppr | Nytt | 6 | 450 | 450 | 6 | 55 | 20 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 180; Plan 2023: 195; Plan 2024: 49; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2024: 450 | inriktningsbeslut finns
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr | Nytt | 3 | 504 | 504 | 0.4 | 14 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 17; Plan 2020: 39; Plan 2021: 236; Plan 2022: 212; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2022: 504 | inriktningsbeslut finns
St Göran nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård | Nytt | 9 | 775 | 775 | 4.4 | 5 | 1 | 1 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0 | inriktningsbeslut finns
Allmänpsykiatri enkelrum, HS | Nytt | 1 | 140 | 140 | 2 | 10 | 25 | 48 | 29 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 32 | 33 | [6 empty] | inriktningsbeslut finns
Nacka - vårdavdelningar inkl tekn uppr | Nytt | 1 | 570 | 570 | 15 | 60 | 80 | 197 | Plan 2018: 198; Plan 2019: 80; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2018: 228; Driftsättningsplan 3) Plan 2019: 342 | inriktningsbeslut finns
2.1.4 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 4 inkl tekn uppr | Nytt | 8 | 105 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 2; Plan 2024: 30; Plan 2025: 73; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2025: 105
St Görans sjukhus - Trafik - Parkering | Nytt | 11 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0
DS- Strategisk planering av parkering | Nytt | 10 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 2
SÖS Ny vårdbyggnad | Nytt | 8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 2; Plan 2024: 5; Plan 2025: 30; Plan 2026: 180
SÖS-By 17- Ombyggnation | Nytt | 4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 5; Plan 2021: 85; Plan 2022: 210; Plan 2023: 200; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2023: 500
2.1.5 Objekt föreslagna att utgå alt ersättas av andra investeringsobjekt
Sabbatsberg - vårdavdelningar, operation, entré* |  |  | 0 | 325 | 10.6 | 15 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0 | Utgår
Geriatrik, enkelrum Sabb byggnad 07 |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0 | Utgår
Dalen - vårdavdelningar, entré |  |  | 0 | 650 | 0 | 5 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0 | Utgår
Jakobsberg - vårdavdelningar |  |  | 0 | 125 | 0 | 5 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0 | Utgår
SÖS-By 14-Teknisk Upprustning |  |  | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0 | Ersätts av andra investeringar på SÖS
SÖS-By 15-Teknisk Upprustning |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0 | Ersätts av andra investeringar på SÖS
SÖS-By 17-Teknisk Upprustning |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0 | Ersätts av andra investeringar på SÖS
SÖS-By 18-Teknisk Upprustning |  |  | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0 | Ersätts av andra investeringar på SÖS
SÖS Modernisering vårdavdelningar |  |  | 0 | 215 | 0 | 55 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 0; Plan 2026: 0 | Ersätts av andra investeringar på SÖS
2.2 Övriga fastighetsinvesteringar
2.1.1 Utredningsbeslut
Löwenströmska sjh, By 02 ombyggnad rättspsyk | Nytt | 6 | 100 | 100 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 2; Plan 2023: 10; Plan 2024: 40; Plan 2025: 30; Plan 2026: 17; Driftsättningsplan 3) Plan 2026: 100 | utredningsbeslut finns
Löwenströmska sjh, By 02 teknisk upprustning | Nytt | 6 | 200 | 200 | 2.1 | 6 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 3; Plan 2023: 15; Plan 2024: 70; Plan 2025: 80; Plan 2026: 30; Driftsättningsplan 3) Plan 2026: 200 | utredningsbeslut finns
2.2.1 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder
SÖS Ny reservkraft | Nytt | 8 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0; Plan 2023: 0; Plan 2024: 0; Plan 2025: 2; Plan 2026: 100
Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18 | Nytt | 6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 5; Plan 2023: 25; Plan 2024: 50; Plan 2025: 20; Plan 2026: 0; Driftsättningsplan 3) Plan 2025: 100
Ospecificerade objekt < 100 mkr | [7 empty] | 700 | Plan 2018: 700; Plan 2019: 700; Plan 2020: 700; Plan 2021: 700; Plan 2022: 700; Plan 2023: 700; Plan 2024: 700; Plan 2025: 700; Plan 2026: 700
2.1 Strategiska fastighetsinvesteringar | [7 empty] | 21 | Plan 2018: 63; Plan 2019: 50; Plan 2020: 50; Plan 2021: 50; Plan 2022: 51; Plan 2023: 30; Plan 2024: 30; Plan 2025: 25; Plan 2026: 0
2.2 Övriga fastighetsinvesteringar | [7 empty] | 679 | Plan 2018: 637; Plan 2019: 650; Plan 2020: 650; Plan 2021: 650; Plan 2022: 649; Plan 2023: 670; Plan 2024: 670; Plan 2025: 675; Plan 2026: 700
Justeringspost | [7 empty] | -141.65 | Plan 2018: 46.2; Plan 2019: -38.9; Plan 2020: 135; Plan 2021: 57; Plan 2022: -142.5; Plan 2023: -64.5; Plan 2024: 0.5; Plan 2025: 17; Plan 2026: 91
Summa investeringsutgifter | [7 empty] | 3899.85 | Plan 2018: 3500.2; Plan 2019: 2300.1; Plan 2020: 1400; Plan 2021: 1199.5; Plan 2022: 1199.5; Plan 2023: 1199.5; Plan 2024: 1124.5; Plan 2025: 1125; Plan 2026: 1125
*Objekten kommer att ersättas av andra objekt efter 2020, därav lägre total utgift
1) Nytt objekt: specificerade objekt som saknar fullmäktiges beslut om genomförandet markeras "Nytt"
2) Prioritet: bedömningen sker utifrån hur viktigt objektet är i relation till andra objekt, hur brådskande det är att genomföra objektet samt hur väl det uppfyller politiska huvudmål.
Högsta prioritetet anges med "1". Allt eftersom prioriteten faller åsätts objekten "2", "3" osv.
3) Planerad driftsättning av hela eller delar av objektet. Ange den del av utgiften som aktiveras i balansräkningen (motsvarande ANLT-konton) för respektive år.
4) Ange objektets status, t ex: pågående, för beslut om genomförande, för inriktningsbeslut, beslut om utredning.
5) Byggnadsinvesteringar i landstingsägda fastigheter inom vård och annan verksamhet Ifylles endast av Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) och NKS-bygg
2016-04-14 – ÄRENDE 07 – Bilaga 1.1

## resultatpåverkan
Bilaga 3 - Bedömning av resultatpåverkan direkt kopplat till investeringsobjektet
|  |  |  | Total utgift |  |  | Investeringsutgifter | [11 empty] | Resultatpåverkan | [9 empty] | Varav räntekostnad | [9 empty] | Varav avskrivningskostnad | [9 empty] | Varav driftskostnad** | [9 empty] | Varav verksamhetskostnad (exkl hyra) | [9 empty] | Varav intäktsökning*** | [9 empty] | Årlig resultatpåverkan efter färdigställande
Mkr | Typ | Status |  | Beräknad total utgift enligt budget 2017 | Beräknad total utgift enligt budget 2016 | Ackumulerad förbrukning tom 2015-12-31 | Budget 2016 | Prognos 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026
|  |  | Färdigt | [75 empty] | Totalt | Ränta | Avskrivning | Driftskostnad | Verksamhet | Intäkt
[81 empty] | Rak |  |  |  | Amortering
Landstingsfastigheter Stockholm
Bromma - vårdavdelningar | strategisk | inriktningsbeslut finns | 2024 | 450 | 450 | 6 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 195 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | -32.61 | -32.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | -4.41 | -4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.2 | -28.2 | -28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -32.7 | -4.5 | -28.2 |  |  |  | 9
DS - hyresgästanpassning by 22* | strategisk | utredningsbeslut finns | 2021 | 143 | 143 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.86
DS Ny behandlingsbyggnad inkl tekn uppr by 22 | strategisk | pågår | 2018, 2020 | 1662 | 1662 | 379.76 | 220 | 274 | 478 | 245 | 120 | 103 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.92 | -76.116 | -95.4835 | -95.355 | -95.2306 | -95.1104 | -94.9944 | -94.8827 | -94.7755 | 0 | -13.22 | -13.22 | -16.2876 | -15.9552 | -15.6228 | -15.2904 | -14.958 | -14.6256 | -14.2932 | 0 | -52.9 | -52.9 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | 0 | -9.8 | -9.996 | -10.1959 | -10.3998 | -10.6078 | -10.82 | -11.0364 | -11.2571 | -11.4823 | [20 empty] | -95.4835 | -16.2876 | -69 | -10.1959 |  |  | 33.24
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 inkl teknisk upprustning | strategisk | pågår | 2017-2018 | 608 | 608 | 83 | 200 | 207 | 98 | 187 | 4 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.98 | -34.78 | -34.6584 | -34.5368 | -34.4152 | -34.2936 | -34.172 | -34.0504 | -33.9288 | -33.8072 | -3.88 | -6.08 | -5.9584 | -5.8368 | -5.7152 | -5.5936 | -5.472 | -5.3504 | -5.2288 | -5.1072 | -18.1 | -28.7 | -28.7 | -28.7 | -28.7 | -28.7 | -28.7 | -28.7 | -28.7 | -28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -34.78 | -6.08 | -28.7 |  |  |  | 12.16
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr | strategisk | inriktningsbeslut finns | 2022 | 504 | 504 | 0.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39 | 236 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.84 | -28.7392 | -28.6384 | -28.5376 | -28.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.04 | -4.9392 | -4.8384 | -4.7376 | -4.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.8 | -23.8 | -23.8 | -23.8 | -23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -28.84 | -5.04 | -23.8 |  |  |  | 10.08
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr* | strategisk | utredningsbeslut finns | 2025 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 115 | 180 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 10
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 4 inkl tekn uppr* | strategisk | ej för beslut | 2025 | 105 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 2.1
DS- Strategisk planering av parkering* | strategisk | ej för beslut | efter 2027 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.8
Allmänpsykiatri enkelrum, HS | strategisk | genomförandebeslut i budget 2017 | 2018-2020 | 140 | 140 | 2 | 10 | 25 | 48 | 29 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.25 | -6.8647 | -8.5307 | -8.5027 | -8.4747 | -8.4467 | -8.4187 | -8.3907 | -8.3627 | 0 | -1.4 | -1.372 | -1.344 | -1.316 | -1.288 | -1.26 | -1.232 | -1.204 | -1.176 | 0 | -3.85 | -5.4927 | -7.1867 | -7.1867 | -7.1867 | -7.1867 | -7.1867 | -7.1867 | -7.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -8.5307 | -1.344 | -7.1867 |  |  |  | 2.8
HS - Anpassning 2 avd/år | ersättning | pågår | 2017-2020 | 272 | 385 | 97 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4 | -8.12 | -10.17 | -12.22 | -14.27 | -14.62 | -14.97 | -15.32 | -15.67 | -16.02 | -1.3 | -1.32 | -1.67 | -2.02 | -2.37 | -2.72 | -3.07 | -3.42 | -3.77 | -4.12 | -5.1 | -6.8 | -8.5 | -10.2 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -14.62 | -2.72 | -11.9 |  |  |  | 5.44
HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning* | strategisk | utredningsbeslut finns | efter 2027 | 190 | 190 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 3.8
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN) | strategisk | pågår | 2020 | 1940 | 1940 | 150 | 150 | 161 | 475 | 545 | 545 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.2 | -114.04 | -113.8846 | -113.7338 | -113.5877 | -113.4465 | -113.3103 | 0 | 0 | 0 | -19.4 | -19.012 | -18.624 | -18.236 | -17.848 | -17.46 | -17.072 | 0 | 0 | 0 | -83.4 | -83.4 | -83.4 | -83.4 | -83.4 | -83.4 | -83.4 | 0 | 0 | 0 | -11.4 | -11.628 | -11.8606 | -12.0978 | -12.3397 | -12.5865 | -12.8383 | [20 empty] | -114.2 | -19.4 | -83.4 | -11.4 |  |  | 38.8
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år | ersättning | pågår | 2017-2020 | 128 | 164 | 53 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | -3.88 | -4.83 | -5.78 | -6.73 | -6.88 | -7.03 | -7.18 | -7.33 | -7.48 | -0.7 | -0.68 | -0.83 | -0.98 | -1.13 | -1.28 | -1.43 | -1.58 | -1.73 | -1.88 | -2.4 | -3.2 | -4 | -4.8 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -6.73 | -1.13 | -5.6 |  |  |  | 2.56
HS-omdaning av entrétorg | ersättning | pågår | 2016 | 105 | 105 | 84 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.85 | -3.829 | -3.808 | -3.787 | -3.766 | -3.745 | -3.724 | -3.703 | -3.682 | -3.661 | -1.05 | -1.029 | -1.008 | -0.987 | -0.966 | -0.945 | -0.924 | -0.903 | -0.882 | -0.861 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -3.85 | -1.05 | -2.8 |  |  |  | 2.1
HS-rivn bef garage och uppförande av nytt garage | ersättning | pågår | 2016 | 350 | 350 | 292 | 15 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9 | -10.83 | -10.76 | -10.69 | -10.62 | -10.55 | -10.48 | -10.41 | -10.34 | -10.27 | -3.5 | -3.43 | -3.36 | -3.29 | -3.22 | -3.15 | -3.08 | -3.01 | -2.94 | -2.87 | -7.4 | -7.4 | -7.4 | -7.4 | -7.4 | -7.4 | -7.4 | -7.4 | -7.4 | -7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -10.9 | -3.5 | -7.4 |  |  |  | 7
HS-utbyte av styrsystem för klimantanläggning | ersättning | pågår | 2016 | 123 | 123 | 105 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4054 | -7.3808 | -7.3562 | -7.3316 | -7.307 | -7.2824 | -7.2578 | -7.2332 | -7.2086 | -7.184 | -1.2054 | -1.1808 | -1.1562 | -1.1316 | -1.107 | -1.0824 | -1.0578 | -1.0332 | -1.0086 | -0.984 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -7.4054 | -1.2054 | -6.2 |  |  |  | 2.46
HS-utbyggnad av brandlarm | ersättning | pågår | 2017 | 113 | 113 | 65 | 30 | 19 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.83 | -6.8074 | -6.7848 | -6.7622 | -6.7396 | -6.717 | -6.6944 | -6.6718 | -6.6492 | -6.6266 | -1.13 | -1.1074 | -1.0848 | -1.0622 | -1.0396 | -1.017 | -0.9944 | -0.9718 | -0.9492 | -0.9266 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -6.83 | -1.13 | -5.7 |  |  |  | 2.26
HS Uppförande av ny försörjningsbyggnad* | strategisk | ej för beslut | efter 2027 | 600 | 600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Löwenströmska sjh, By 02 ombyggnad rättspsyk* | ersättning | utredningsbeslut finns | 2026 | 100 | 100 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 2
Löwenströmska sjh, By 02 teknisk upprustning* | ersättning | utredningsbeslut finns | 2026 | 200 | 200 | 2.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 70 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 4
Löwenströmska sjukhus Teknisk upprustning av by 01 | ersättning | pågår | 2017 | 554 | 554 | 463 | 70 | 64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.44 | -30.3292 | -30.2184 | -30.1076 | -29.9968 | -29.886 | -29.7752 | -29.6644 | -29.5536 | -29.4428 | -5.54 | -5.4292 | -5.3184 | -5.2076 | -5.0968 | -4.986 | -4.8752 | -4.7644 | -4.6536 | -4.5428 | -24.9 | -24.9 | -24.9 | -24.9 | -24.9 | -24.9 | -24.9 | -24.9 | -24.9 | -24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -30.44 | -5.54 | -24.9 |  |  |  | 11.08
Nacka - vårdavdelningar | strategisk | genomförandebeslut i budget 2017 | 2018-2019 | 570 | 570 | 15 | 60 | 80 | 197 | 198 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.28 | -30.7 | -30.586 | -30.472 | -30.358 | -30.244 | -30.13 | -30.016 | -29.902 | 0 | -2.28 | -5.7 | -5.586 | -5.472 | -5.358 | -5.244 | -5.13 | -5.016 | -4.902 | 0 | -10 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -30.7 | -5.7 | -25 |  |  |  | 11.4
Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr | strategisk | pågår | 2018 | 853.9 | 853.9 | 70.2 | 280 | 437 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -39.539 | -39.3682 | -39.1974 | -39.0267 | -38.8559 | -38.6851 | -38.5143 | -38.3435 | -38.1728 |  | -8.539 | -8.3682 | -8.1974 | -8.0267 | -7.8559 | -7.6851 | -7.5143 | -7.3435 | -7.1728 |  | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -39.539 | -8.539 | -31 |  |  |  | 17.078
St Göran nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård* | strategisk | inriktningsbeslut finns | efter 2027 | 775 | 775 | 4.4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 15.5
St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr | strategisk | pågår | 2019-2020 | 1560 | 1515 | 104.1 | 135 | 95 | 425 | 520 | 399 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.8 | -92.722 | -92.6487 | -92.5801 | -92.5165 | -92.4577 | -92.4041 | -92.3556 | 0 | 0 | -15.6 | -15.288 | -14.976 | -14.664 | -14.352 | -14.04 | -13.728 | -13.416 | 0 | 0 | -46.5 | -65.5 | -65.5 | -65.5 | -65.5 | -65.5 | -65.5 | -65.5 | 0 | 0 | -11.7 | -11.934 | -12.1727 | -12.4161 | -12.6645 | -12.9177 | -13.1761 | -13.4396 | [20 empty] | -92.722 | -15.288 | -65.5 | -11.934 |  | 0 | 31.2
St Göran-Ombyggn av vårdavdelning med anledning av myndighets- och hygienkrav* | strategisk | utredningsbeslut finns | efter 2027 | 315 | 315 | 0.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 6.3
St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj* | strategisk | utredningsbeslut finns | efter 2027 | 540 | 540 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 10.8
St Görans sjukhus - Trafik - Parkering* | strategisk | utredningsbeslut finns | efter 2027 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 5
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus | strategisk | pågår | 2017-2018 | 1200 | 1200 | 590 | 350 | 330 | 150 | 113 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.4 | -68.2 | -68.214 | -68.2331 | -68.2573 | -68.2869 | -68.3218 | -68.3623 | -68.4083 | -68.4601 | -9.4 | -12 | -11.76 | -11.52 | -11.28 | -11.04 | -10.8 | -10.56 | -10.32 | -10.08 | -11 | -43.5 | -43.5 | -43.5 | -43.5 | -43.5 | -43.5 | -43.5 | -43.5 | -43.5 | 0 | -12.7 | -12.954 | -13.2131 | -13.4773 | -13.7469 | -14.0218 | -14.3023 | -14.5883 | -14.8801 | [20 empty] | -68.2 | -12 | -43.5 | -12.7 |  |  | 24
Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18* | ersättning | ej för beslut | 2025 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr | strategisk | pågår | 2017-2019 | 2064 | 2064 | 473.8 | 360 | 365 | 612 | 503 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | -33.85 | -106.54 | -115.5512 | -115.3669 | -115.1871 | -115.012 | -114.8417 | -114.6762 | -114.5157 | -0.9 | -5.05 | -20.64 | -20.2272 | -19.8144 | -19.4016 | -18.9888 | -18.576 | -18.1632 | -17.7504 | -2 | -28.8 | -74.7 | -83.9 | -83.9 | -83.9 | -83.9 | -83.9 | -83.9 | -83.9 | 0 | 0 | -11.2 | -11.424 | -11.6525 | -11.8855 | -12.1232 | -12.3657 | -12.613 | -12.8653 | [20 empty] | -115.74 | -20.64 | -83.9 | -11.2 |  |  | 41.28
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad | strategisk | pågår | 2018 | 750 | 700 | 76 | 175 | 153 | 265 | 217 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -42 | -42.003 | -42.0091 | -42.0182 | -42.0306 | -42.0462 | -42.0651 | -42.0874 | 0 | -7.5 | -7.35 | -7.2 | -7.05 | -6.9 | -6.75 | -6.6 | -6.45 | -6.3 | 0 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | 0 | -7.5 | -7.65 | -7.803 | -7.9591 | -8.1182 | -8.2806 | -8.4462 | -8.6151 | -8.7874 | [20 empty] | -42 | -7.5 | -27 | -7.5 |  |  | 15
SÖS Ny reservkraft* | ersättning | ej för beslut | efter 2027 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4
SÖS Ny vårdbyggnad* | strategisk | ej för beslut | efter 2027 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 20
SÖS-By 17- Ombyggnation* | strategisk | ej för beslut | 2023 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 210 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
SÖS-By 18-Ombyggnation* | strategisk | utredningsbeslut i budget 2017 | 2020 | 500 | 0 | 2.2 | 0 | 5 | 10 | 73 | 210 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter | strategisk | pågår | 2018 | 530 | 530 | 215 | 170 | 140 | 127 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.9 | -21.794 | -21.688 | -21.582 | -21.476 | -21.37 | -21.264 | -21.158 | -21.052 | 0 | -5.3 | -5.194 | -5.088 | -4.982 | -4.876 | -4.77 | -4.664 | -4.558 | -4.452 | 0 | -16.6 | -16.6 | -16.6 | -16.6 | -16.6 | -16.6 | -16.6 | -16.6 | -16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -21.9 | -5.3 | -16.6 |  |  |  | 10.6
SÖS-Ny kraftförsörjning | ersättning | pågår | 2017 | 150 | 150 | 40 | 60 | 106 | 4 | Plan 2018: 0; Plan 2019: 0; Plan 2020: 0; Plan 2021: 0; Plan 2022: 0 | -9 | -8.97 | -8.94 | -8.91 | -8.88 | -8.85 | -8.82 | -8.79 | -8.76 | -8.73 | -1.5 | -1.47 | -1.44 | -1.41 | -1.38 | -1.35 | -1.32 | -1.29 | -1.26 | -1.23 | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -7.5 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -16.5 | -9 | -7.5 |  |  |  | 3
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0
ospecificerade objekt | [7 empty] | 1100 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0
justeringspost |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 | -142 | 46 | -39 | 135 | 58 | -142 | -64 | 1 | 17 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Summa investeringar Landstingsfastigheter Stockholm | [7 empty] | 3500 | 3900 | 3500 | 2300 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1125 | 1125 | 1125 | -123.2054 | -413.8654 | -582.9227 | -748.3201 | -749.9849 | -778.0161 | -777.1335 | -808.9782 | -808.061 | -807.1724 | -30.1054 | -77.0154 | -111.03 | -132.0634 | -129.9089 | -132.7943 | -130.5389 | -132.7835 | -130.4381 | -128.0928 | -93.1 | -306.85 | -418.3927 | -550.2867 | -552.7867 | -576.5867 | -576.5867 | -604.7867 | -604.7867 | -604.7867 | 0 | -30 | -53.5 | -65.97 | -67.2894 | -68.6352 | -70.0079 | -71.408 | -72.8362 | -74.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -822.6106 | -152.894 | -604.7867 | -64.9299 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Kalkyler för objekt i utredningsskede alt för beslut i kommande budgetperioder tas fram i samband med inriktningsbeslut
** Förändringar av driftkostnader antas försumbar vid ombyggnationer
***De flesta objekt kommer ha interna hyresgäster, där det är oklart om externa hyresgäster har inga intäkter beräknats

## prioriteringstabell
| HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning | Allmänpsykiatri enkelrum, HS | DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr | DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr | St Göran nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård | Sabbatsberg - vårdavdelningar, operation, entré | Dalen - vårdavdelningar, entré | Bromma - vårdavdelningar | Nacka - vårdavdelningar | Jakobsberg - vårdavdelningar | HS Uppförande av ny försörjningsbyggnad | St Göran-Ombyggn av vårdavdelning med anledning av myndighets- och hygienkrav | St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj | SÖS-By 14-Teknisk Upprustning | SÖS-By 15-Teknisk Upprustning | SÖS-By 17-Teknisk Upprustning | SÖS-By 18-Teknisk Upprustning | Löwenströmska sjh, By 02 ombyggnad rättspsyk | Löwenströmska sjh, By 02 teknisk upprustning | St Görans sjukhus - Trafik - Parkering | Geriatrik, enkelrum Sabb byggnad 07 | SÖS-By 18-Ombyggnation | SÖS-By 17- Ombyggnation | DS - hyresgästanpassning by 22 | HS Uppförande av ny försörjningsbyggnad | St Göran-Ombyggn av vårdavdelning med anledning av myndighets- och hygienkrav | St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj
1. Måluppfyllelse (poäng) | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 |  | 8 |  | 4 | 4 | 4 | 4
2. Kalkyl | nej | ja | ja | nej | nej |  |  | nej | ja | [8 empty] | ej aktuellt | ej aktuellt |  |  | nej | nej | nej | nej | nej | nej
3. Objektsberoende | nej | ja med objekt innehållande psykiatri | ja med etapp 3 | ja med etapp 2 | ja med objekt innehållande psykiatri |  |  | ja med objekt innehållande geriatrik | ja med objekt innehållande geriatrik och psykiatri | [8 empty] | ja med tekn uppr | ja med ombyggn |  |  | ja objekt på SÖS som berör vårdavd. |  | ja med behandlbyggn | nej | nej | nej
4. Strategisk betydelse | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja | [8 empty] | nej | nej |  |  | ja |  | ja | ja | ja | ja
5. Resultatpåverkan | ej aktuellt | leverans av SFI 18/4 | ej aktuellt | ej aktuellt | ej aktuellt |  |  | ej aktuellt | leverans av SFI 18/4 | [8 empty] | ej aktuellt | ej aktuellt |  |  | ej aktuellt | ej aktuellt | ej aktuellt | ej aktuellt | ej aktuellt | ej aktuellt
6. Tidsprioritet (poäng) | 11 | 1 | 3 | 5 | 11 |  |  | 6 | 1 |  | 5 | 3 | 5 |  |  |  |  | 6 | 6 | 5 |  | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 11
7. Utgift | 190 mkr | 140 mkr | 504 mkr | 500 mkr | 775 mkr |  |  | 450 mkr | 570 mkr | [8 empty] | 100 mkr | 200 mkr |  |  | 500 mkr | 500 mkr | 143 mkr | 600 mkr | 315 mkr | 540 mkr
8. Miljöbedömning | ej aktuellt | leverans av SFI 18/4 | ej aktuellt | ej aktuellt | ej aktuellt |  |  | ej aktuellt | leverans av SFI 18/4 | [8 empty] | ej aktuellt | ej aktuellt |  |  | ej aktuellt | ej aktuellt | ej aktuellt | ej aktuellt | ej aktuellt | ej aktuellt
9 Samråd med beställare | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | [8 empty] | ja | ja |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja
1. Bedömningen sker utifrån måluppfyllelse kopplat till politiska huvudmål och dess indikatorer. Högsta måluppfyllelse anges med 10 poäng. Allt eftersom måluppfyllelsen faller anges ”9”, ”8” osv. Bedömningen görs i samråd med beställaren.
2. Kalkyl krävs för objekt som är föremål för beslut om genomförande. Översiktlig kalkyl krävs för objekt som är föremål för inriktningsbeslut.
3. Eventuell koppling till andra objekt.
4. Bedömningen av strategisk betydelse sker utifrån koppling till strategiska dokument/planer/ beslut, det vill säga Framtidsplan för hälso- och sjukvården och Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.
5. Årlig nettoeffekt på verksamhetens resultat utifrån kalkyler.
6. Bedömningen sker utifrån hur bråttom det är att genomföra objektet. Mest brådskande åsätts ”1” (måste genomföras under det första året i planperioden). Allt eftersom tidsprioritet avtar åsätts ”2”, ”3” (bör genomföras under det andra/alternativt det tredje året i planperioden) osv.
7. Objektets totala utgift.
8. Miljöbedömning krävs för objekt som är föremål för beslut om genomförande. Poäng enligt miljöbedömningsmallen.
9. Ange om objektet varit föremål för dialogprocessen enligt avsnitt Dialog och rangordning i anvisningarna.